## PLANILHA RESUMO
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
APOIO AO CONTROLE GEOMÉTRICO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA, NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITTIBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 26,61 KM.
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: DANIEL PEREIRA SCHWAB ¦ CREA: PR-184.155/D ¦ ART:1720244215980
PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | %
1.0 | CONTROLE GEOMÉTRICO | 356627.88 | 100%
| VALOR TOTAL | 356627.88 | 100%

## PLANILHA SINTÉTICA
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
APOIO AO CONTROLE GEOMÉTRICO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA, NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITTIBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 26,61 KM.
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: DANIEL PEREIRA SCHWAB ¦ CREA: PR-184.155/D ¦ ART:1720244215980
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | CONTROLE GEOMÉTRICO |  |  |  | 356627.88
1.1 | - | - | Levantamento topográfico planialtimétrico, incluindo mobilização e desmobilização, de 3.000 a 7.000 m² | 276 | UND | 1292.13 | 356627.88
PREÇO TOTAL | [6 empty] | 356627.88

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ APOIO AO CONTROLE GEOMÉTRICO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA, NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITTIBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 26,61 KM. RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: DANIEL PEREIRA SCHWAB ¦ CREA: PR-184.155/D ¦ ART:1720244215980
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO TOTAL | % | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | 4ª MEDIÇÃO |  | 5ª MEDIÇÃO |  | 6ª MEDIÇÃO |  | 7ª MEDIÇÃO |  | 8ª MEDIÇÃO |  | 9ª MEDIÇÃO |  | 10ª MEDIÇÃO |  | 11ª MEDIÇÃO |  | 12ª MEDIÇÃO |  | 13ª MEDIÇÃO |  | 14ª MEDIÇÃO |  | 15ª MEDIÇÃO |  | 16ª MEDIÇÃO |  | 17ª MEDIÇÃO |  | 18ª MEDIÇÃO |  | 19ª MEDIÇÃO
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | CONTROLE GEOMÉTRICO | 356627.88 | 100% | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 100%
1.1 | Levantamento topográfico planialtimétrico, incluindo mobilização e desmobilização, de 3.000 a 7.000 m² | 356627.88 | 100% | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 100%
TOTAL |  | 356627.88 | 100% | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884 | 5.263% | 18769.8884
TOTAL ACUMULADO |  | 356627.88 | 100% | 5.263% | 18769.8884 | 10.53% | 37539.7768 | 15.79% | 56309.6653 | 21.05% | 75079.5537 | 26.32% | 93849.4421 | 31.58% | 112619.3305 | 36.84% | 131389.2189 | 42.11% | 150159.1074 | 47.37% | 168928.9958 | 52.63% | 187698.8842 | 57.89% | 206468.7726 | 63.16% | 225238.6611 | 68.42% | 244008.5495 | 73.68% | 262778.4379 | 78.95% | 281548.3263 | 84.21% | 300318.2147 | 89.47% | 319088.1032 | 94.74% | 337857.9916 | 100% | 356627.88

## CURVA ABC
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
APOIO AO CONTROLE GEOMÉTRICO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA, NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITTIBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 26,61 KM.
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: DANIEL PEREIRA SCHWAB ¦ CREA: PR-184.155/D ¦ ART:1720244215980
PLANILHA ABC - CONTROLE GEOMÉTRICO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UNIDADE | TOTAL | % INDIVIDUAL | % ACUM. | CLASSIFICAÇÃO
1.1 | Levantamento topográfico planialtimétrico, incluindo mobilização e desmobilização, de 3.000 a 7.000 m² | 276 | UND | 356627.88 | 100% | 100% | A
356627.88

## BDI
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
APOIO AO CONTROLE GEOMÉTRICO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA, NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITTIBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 26,61 KM.
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: DANIEL PEREIRA SCHWAB ¦ CREA: PR-184.155/D ¦ ART:1720244215980
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%) | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL | PARCELAS DO BDI PARA RODOVIAS (%)
|  |  |  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil
1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.01% | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67%
2 | SG - SEGUROS + GARANTIA | 0.4% | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74%
3 | R - RISCOS | 0.56% | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97%
4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11% | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21%
5 | L - LUCRO BRUTO | 7.3% | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69%
6 | I - IMPOSTOS | 9.4% | Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
6.1 | PIS* | 1.32%
6.2 | COFINS* | 6.08%
6.3 | ISS (conforme legislações municipais - atividade 7.20)*** | 2%
6.4 | CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB**
BDI (%) |  | 25.7%
Parâmetros da fórmula utilizada:
AC: taxa de administração central; |  |  | *PIS E COFINS REDUÇÃO DE 20% DA ALÍQUOTA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCU
S: taxa de seguros; |  |  | **SERVIÇO NÃO CONTEMPLADO PELA LEI DE DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos; |  |  | *** Lei Complementar nº 118/2017 - São José dos Pinhais e Lei Complementar nº 27/2017 de Mandirituba.
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

## ENCARGOS SOCIAIS
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
APOIO AO CONTROLE GEOMÉTRICO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA, NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITTIBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 26,61 KM.
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: DANIEL PEREIRA SCHWAB ¦ CREA: PR-184.155/D ¦ ART:1720244215980
Cálculo de Encargos Sociais
Estado: | PARANÁ | Vigência: | A PARTIR DE 16/05/2024
Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
Grupo A
A1 | INSS |  | 20% | 20% | 0% | 0%
A2 | FGTS |  | 8% | 8% | 8% | 8%
A3 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A4 | SESI |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A5 | SENAI |  | 1% | 1% | 1% | 1%
A6 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A8 | INCRA |  | 3% | 3% | 3% | 3%
A9 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 1% | 1% | 1% | 1%
A | Total |  | 37.8% | 37.8% | 17.8% | 17.8%
Grupo B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 17.75% | Não incide | 17.75% | Não incide
B2 | FERIADOS |  | 4.07% | Não incide | 4.07% | Não incide
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE E FALTAS JUSTIFICADAS |  | 1.85% | 1.39% | 1.85% | 1.39%
B4 | 13º SALÁRIO |  | 11.09% | 8.33% | 11.09% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02%
B6 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
B7 | FÉRIAS GOZADAS |  | 14.79% | 11.11% | 14.79% | 11.11%
B | Total |  | 49.69% | 20.95% | 49.69% | 20.95%
Grupo C
C1 | AVISO PRÉVIO |  | 18.15% | 6.7% | 18.15% | 6.7%
C2 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA |  | 5.06% | 1.87% | 5.06% | 1.87%
C3 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  | 1.44% | 0.53% | 1.44% | 0.53%
C | Total |  | 24.64% | 9.1% | 24.64% | 9.1%
Grupo D
D1 | Reicidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 18.78% | 7.92% | 8.85% | 3.73%
D2 | Reincidêcia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 5.23% | 1.93% | 1.6% | 0.59%
D | Total |  | 24.01% | 9.85% | 10.44% | 4.32%
SUBTOTAL (A+B+C+D) |  |  | 136.1% | 77.7% | 102.6% | 52.17%
Grupo E
E1 | EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |  | 3.16% | 3.16% | 3.16% | 3.16%
E2 | SEGURO DE VIDA |  | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89%
E3 | VALE TRANSPORTE |  | 5.22% | 5.22% | 5.22% | 5.22%
E4 | VALE COMPRAS |  | 25.96% | 25.96% | 25.96% | 25.96%
E5 | CAFÉ DA MANHÃ |  | 6.12% | 6.12% | 6.12% | 6.12%
E | Total |  | 41.34% | 41.34% | 41.34% | 41.34%
TOTAL DE ENCARGOS |  |  | 177.5% | 119% | 143.9% | 93.51%
Fonte: | DER/PR – Deliberação nº 147/2024 - CD